## Tổng Quan
Testplan application app TimeTable
stt | Tên | Người soạn
1 | Nội dung application | HoaiThuong
2 | Milestone | HoaiThuong
3 | Document | HoaiThuong
4 | Tool test | HoaiThuong

## Nội Dung app
Nội dung app
stt | nội dung
1 | Quản lý công việc trong ngày
2 | Hỗ trợ thông báo công việc

## Milestone
Milestone
stt | thời gian | tên công việc | người thực hiện
1 | 16/ 02/ 2017 | Viết testplan | HoaiThuong
2 | 17 - 25/02/2017 | Viết Testcase | Xoan, Nam
3 | 25/02 - 20/03/2017 | Test rule giao diện chức năng tổng thể | Xoan, Nam
4 | 20/03 - 31/03/2017 | Viết testcript, automation test | Xoan, Nam
5 | 31/03 - 01/04/2017 | Viết testreport | Xoan, Nam

## Document
Link tài liệu
stt | tên | link
1 | testplan
2 | Testcase
3 | Rule app